| ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THỬ NGHIỆM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 58/BC-UBND | Thử Nghiệm, ngày 04 tháng 6 năm 2026 |

BÁO CÁO

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 05 NĂM 2026

(Thời kỳ báo cáo: Từ ngày 01/05/2026 đến ngày 31/05/2026)

DỮ LIỆU GIẢ LẬP - CHỈ DÙNG KIỂM THỬ HỆ THỐNG

# I. TỔNG HỢP CHỈ TIÊU

| Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số nhiệm vụ theo dõi | 15 | nhiệm vụ |  |
| Hoàn thành đúng hạn | 8 | nhiệm vụ |  |
| Hoàn thành quá hạn | 0 | nhiệm vụ |  |
| Đang thực hiện | 5 | nhiệm vụ |  |
| Quá hạn chưa hoàn thành | 2 | nhiệm vụ |  |
| Tỷ lệ hoàn thành | 53,33 | % | 8/15 × 100 |

# II. DANH SÁCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

| Mã | Nội dung nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Hạn hoàn thành | Trạng thái | Tiến độ | Kết quả/Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NV-2026-003 | Kiểm tra hồ sơ đơn thư tồn đọng | Văn phòng UBND | 30/04/2026 | Hoàn thành quá hạn | 100% | Hoàn thành ngày 06/05/2026 |
| NV-2026-005 | Rà soát nhiệm vụ chậm tiến độ | Văn phòng UBND | 05/05/2026 | Hoàn thành quá hạn | 100% | Hoàn thành ngày 10/05/2026 |
| NV-2026-007 | Chuẩn hóa biểu mẫu báo cáo tháng | Văn phòng UBND | 10/05/2026 | Hoàn thành đúng hạn | 100% | Đã thống nhất biểu mẫu |
| NV-2026-009 | Kiểm tra chất lượng số liệu dân cư | Công an phường | 12/05/2026 | Hoàn thành đúng hạn | 100% | Đã đối chiếu 12 tổ |
| NV-2026-010 | Xây dựng bảng theo dõi KPI | Văn phòng UBND | 20/05/2026 | Hoàn thành đúng hạn | 100% | Đã bàn giao bảng KPI |
| NV-2026-011 | Phân loại phản ánh, kiến nghị | Tư pháp - Hộ tịch | 15/05/2026 | Đang thực hiện | 75% | Còn 10 hồ sơ |
| NV-2026-012 | Xây dựng kế hoạch báo cáo quý II | Văn phòng UBND | 25/05/2026 | Hoàn thành đúng hạn | 100% | Đã ban hành kế hoạch |
| NV-2026-013 | Chuẩn hóa danh mục đơn vị | Văn phòng UBND | 28/05/2026 | Hoàn thành đúng hạn | 100% | Đã đối chiếu master data |
| NV-2026-014 | Rà soát số liệu khiếu nại, tố cáo | Tư pháp - Hộ tịch | 30/05/2026 | Quá hạn chưa hoàn thành | 70% | Thiếu phụ lục xử lý đơn |
| NV-2026-015 | Cập nhật bộ quy tắc validation | Văn phòng UBND | 30/05/2026 | Quá hạn chưa hoàn thành | 60% | Đang kiểm thử quy tắc |

# III. NHẬN XÉT

Trong tháng có 8/15 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn. Hai nhiệm vụ đang quá hạn cần được ưu tiên xử lý trong kỳ tiếp theo.

Các nhiệm vụ liên quan đến chuẩn hóa biểu mẫu, dữ liệu và KPI có tiến độ tốt; nhóm xử lý đơn và xây dựng rule cần bổ sung đầu vào.

| Nơi nhận: - UBND quận/huyện; - Các bộ phận liên quan; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn A |
| --- | --- |